## 功能模块清单
球友圈产品功能需求列表清单
需求编号 | 项目名称 | 模块名称 | 子模块 | 功能名称 | 详细描述 | 迭代版本 | 所属分类 | 分类层次 | 提出日期 | 提出人 | 商业价值 | 重要性 | 紧急程度 | 持续时间 | 状态 | 负责人 | 提交人 | 提交时间 | 备注
F001 |  | 登录-注册 |  | 用户注册 | 1.输入11位手机号获取验证码，输入通过手机接收到的6位验证码验证手机号有效性 2.输入用户昵称和密码，密码长度限定至少6位，字母or数字or字母+数字皆可，不允许有标点及其他特殊字符 3.阅读并勾选同意注册协议方可注册，注册后成功后直接登录进入个人中心完善资料 4.为了跟OA用户注册信息保持同步，有的用户已经在某个球馆消费过且留有手机号，用户在注册时，在后台系统必须验证此手机号是否已经存有记录，如果存有记录但“未激活”，此时用户密码默认是空的，需要用户按正常新用户注册流程来“激活”用户账户；如果用户未在任何球馆消费过，则按正常新用户注册流程注册即可
F002 |  |  |  | 用户登录 | 1. 用户登录app客户端时仅限注册时使用的手机号登录，有效长度限制为11位，获取输入框焦点时，清空默认信息并弹出键盘供用户输入 2. 登录密码长度限制为不小于6位即可，仅限数字、英文字符、数字+英文等，过滤掉标点符号及其他特殊字符，获取输入框焦点时，清空默认信息并弹出键盘供用户输入 3. 用户仅需在第一次使用app时需要输入用户名和密码进行登录，以后每次打开APP无需再次输入用户名和密码直接进入活动列表页面，除非遇到网络故障或其他问题导致用户无法登录方展示登录界面再次登录，此时读取缓存本地的账号和密码信息自动填充输入框内容 4.可以通过第三方进行登录：QQ、微信、微博、百度账号进行联合登录
F003 |  |  |  | 忘记密码 | 找回密码分两步： 第一步：获取输入框焦点时，清空默认信息并弹出键盘供用户输入，先输入11位手机号接收6位数字验证码，验证码有效时长限制为30分钟，每隔60秒可再次获取验证码，未获取到验证码不能进行【下一步】操作 第二步：获取输入框焦点时，清空默认信息并弹出键盘供用户输入，输入新密码和确认新密码。仅限英文字符和汉字，长度限制为6位，密码有效长度限制为不小于6位即可，仅限数字、英文字符、数字+英文等，过滤掉标点符号及其他特殊字符
F004 |  |  |  | 注册协议 | 球友圈APP软件使用协议，使用网页形式打开浏览
F005 |  |  | 第三方登录 | 百度账号 | 1.使用百度账号进行登录 2. 第三方登录获取到的账号信息可能会有用户昵称、账号和用户头像等，用户昵称需对应设置到客户端的用户昵称属性，用户账号有可能是邮箱、手机号、纯数字或英文，个人建议保存到用户名属性中，这样对聊天也好做，头像则设置成默认头像 3. 登录成功后进入个人资料页面完善用户资料，此时用户的手机号默认是空的，仅有头像和用户昵称，需要用户绑定手机及完善其他信息即可，用户信息必须要完善，否则无法进行其他页面操作
F006 |  |  |  | QQ登录 | 1.使用QQ号码进行登录 2. 第三方登录获取到的账号信息可能会有用户昵称、账号和用户头像等，用户昵称需对应设置到客户端的用户昵称属性，用户账号有可能是邮箱、手机号、纯数字或英文，个人建议保存到用户名属性中，这样对聊天也好做，头像则设置成默认头像 3. 登录成功后进入个人资料页面完善用户资料，此时用户的手机号默认是空的，仅有头像和用户昵称，需要用户绑定手机及完善其他信息即可，用户信息必须要完善，否则无法进行其他页面操作
F007 |  |  |  | 新浪微博 | 1.使用新浪微博账号进行登录 2. 第三方登录获取到的账号信息可能会有用户昵称、账号和用户头像等，用户昵称需对应设置到客户端的用户昵称属性，用户账号有可能是邮箱、手机号、纯数字或英文，个人建议保存到用户名属性中，这样对聊天也好做，头像则设置成默认头像 3. 登录成功后进入个人资料页面完善用户资料，此时用户的手机号默认是空的，仅有头像和用户昵称，需要用户绑定手机及完善其他信息即可，用户信息必须要完善，否则无法进行其他页面操作
F008 |  |  |  | 微信登录 | 1.使用微信账号进行登录 2. 第三方登录获取到的账号信息可能会有用户昵称、账号和用户头像等，用户昵称需对应设置到客户端的用户昵称属性，用户账号有可能是邮箱、手机号、纯数字或英文，个人建议保存到用户名属性中，这样对聊天也好做，头像则设置成默认头像 3. 登录成功后进入个人资料页面完善用户资料，此时用户的手机号默认是空的，仅有头像和用户昵称，需要用户绑定手机及完善其他信息即可，用户信息必须要完善，否则无法进行其他页面操作
F009 |  |  |  | 活动主题 | 用于描述该活动的意义、主旨，字数限定在10个字以内
F010 |  |  |  | 活动类型 | 仅限8大球，其余的干掉，不支持多选
F011 |  |  |  | 活动形式 | 1.如果当前用户身份是教练或陪练用户则活动形式为：战一场(挑)、教你打(教)、陪你打(陪) 2.如果当前用户身份是普通用户则活动形式为：挑战(挑)、练习(练)、陪打[(陪)约伴]
F012 |  |  |  | 活动日期 | 日期格式设置为：年-月-日，如：2015-03-08
F013 |  |  |  | 开始-结束时间 | 活动开始时间和结束时间为：hh：mm至hh：mm
F014 |  |  |  | 选择场馆 | 按设定的活动类型选择距离当前位置最近的场馆
F015 |  |  |  | 集合地点 | 举行活动时在哪里集合，此项待定
F016 |  |  |  | 活动人数 | 举行活动的人数，不同的运动类型需要的人数不一样
F017 |  |  |  | 添加好友 | 从好友列表中选择好友加入活动。(建议去除)待定
F018 |  |  |  | 付费方式 | AA制、输者买单、赢者买单、男士买单、我请客
F019 |  |  |  | 参与条件 | 无限制、仅女生、仅男生
F020 |  |  |  | 活动描述 | 活动的其他描述信息
F021 |  |  |  | 选择陪练 | 选择陪练人员或者教练(建议去除，待定)
F022 |  |  | 活动筛选 | 按类别和时间筛选活动 | 按运动类别和活动时间、活动形式进行筛选、
F023 |  |  | 活动宣传海报 | 点击海报查看详情 | 活动海报轮播图，点击活动海报图片可查看活动介绍
F024 |  |  |  | 查看活动海报描述 | 活动海报详情
F025 |  |  | 活动列表展示 | 活动列表项 | 活动列表展示所有已经发布过的活动，每个列表项包含：发布人头像、性别、活动名称、活动类型、活动时间、活动地址、是否结束状态标记等
F026 |  |  | 查看活动详情 |  | 1.如果该活动为当前登录用户所发布的活动，应该在页面右上角显示【编辑】按钮 2.活动页面展示信息即在用户发布活动时所输入的信息
F027 |  |  |  | 加入活动 | 1.已过期的活动不能加入 2.未过期的活动即可通过【加入活动】按钮报名参加
F028 |  |  |  | 评论列表 | 活动结束后用户发表的评论列表，包含用户头像、用户昵称、评论内容、评论时间等(需调整)
F029 |  |  |  | 发布评论 | 用户可以对当前活动发布评论(需调整)
F030 |  |  |  | 活动分享 | 用户在发布活动成功后将活动分享出去，仅限【召集中】的活动可以分享，其他状态分享无意义
F031 |  | 教陪练 | 教陪练筛选 |  | 1.按运动类别、年龄、性别进行筛选教陪练 2. 运动类别只提供8大球供选择，其余的干掉(待定)，不选则加载全部运动类别 3. 年龄分为三个年龄段：18岁~22岁，23岁~35岁，35岁以上 4. 性别分为：不限、男、女
F032 |  |  | 教练列表 | 教练列表项 | 1. 每个列表项包含：教练头像、运动类别标识、用户昵称、性别标识、联系电话等 2.点击手机号可以给对方打电话
F033 |  |  | 陪练列表 | 陪练列表项 | 1. 每个列表项包含：陪练头像、运动类别标识、用户昵称、性别标识、联系电话等 2.点击手机号可以给对方打电话
F034 |  |  | 查看个人资料 | 教练个人资料 | 1. 教练个人资料包含：教练头像、昵称、用户属性、性别、运动标签、想加入的运动、个性签名、职业、邮箱、真实姓名、联系电话、年龄、价格、添加/删除好友按钮 2. 如果未添加为好友则，显示为【添加好友】；如果已建立好友关系则显示为【删除好友】，前期为了增加互动，降低门槛，发送【添加好友】申请时无需等对方验证，直接建立好友关系，若【删除好友】则从好友列表中将其删除，同时改变按钮上显示的文本信息
F035 |  |  |  | 陪练个人资料 | 1.陪练个人资料包含：陪练头像、昵称、用户属性、性别、运动标签、想加入的运动、个性签名、职业、邮箱、真实姓名、联系电话、年龄、价格、添加/删除好友按钮 2.如果未添加为好友则，显示为【添加好友】；如果已建立好友关系则显示为【删除好友】，前期为了增加互动，降低门槛，发送【添加好友】申请时无需等对方验证，直接建立好友关系，若【删除好友】则从好友列表中将其删除，同时改变按钮上显示的文本信息
F036 |  |  |  | 拨打电话 | 点击手机号可以给对方打电话
F037 |  |  |  | 添加/删除为好友 | 将其添加为好友or解除好友等操作
F038 |  | 动友 | 创建群组 | 创建群组页面 | 创建群需输入： 群名称：即该群的名称，用户可以通过群名称搜索添加群 设置群头像：即群的头像 群类别：即该群所属的运动类别，8大球 群成员：从好友列表中选择群成员 群描述：即该群的介绍信息，方便用户了解该群
F039 |  |  | 添加朋友 | 添加朋友界面 | 1.用户可以通过搜索框输入昵称和姓名进行模糊搜索添加朋友，输入完成后即可通过软键盘上的【搜索】按钮触发搜索并返回结果集 2.导入手机通讯录、微信好友、QQ好友、新浪微博粉丝、腾讯微博粉丝，同一个手机号可能既是微信号、也是微博账号，按账号类别存储，仅需判断该用户是否安装过该app即可
F040 |  |  |  |  | 即个人资料页面，在页面上提供添加好友/解除好友的操作按钮
F041 |  |  | 加入群组 | 加入群组界面 | 加入其他用户创建的群组
F042 |  |  |  |  | 即群资料页面，在页面上提供加入群组/退出群组的操作按钮
F043 |  |  | 扫一扫 |  | 扫描二维码(是扫描添加好友还是查看好友资料名片？待定)
F044 |  |  | 运动圈 |  | 运动圈公共区域，即当前用户的好友所发布的活动感受及其他心情等等，待定，支持图文、表情、视频等 | V2.0
F045 |  |  | 附近的人 | 附近的人列表 | 每个列表项包含：用户头像、运动类型标识、用户昵称、用户性别标识、距离不足1km的精确到m，超过1km的转为km
F046 |  |  | 消息列表 |  | 1. 每个item项包含：头像、名称(昵称)、接收消息的时间以及最后一条消息内容 2. 消息列表中可能会存在单聊消息和群聊消息，点击单聊消息或者群聊消息列表则进入聊天界面，单聊和群聊界面的标题是不一样的，注意聊天界面的区别即可
F047 |  |  | 添加好友申请/通知 |  | 添加好友申请，可同意或者拒绝，每条通知项包含：用户头像、昵称、消息内容以及同意按钮
F048 |  |  | 好友列表 |  | 1. 在好友列表中，申请与通知，是系统接收到的所有消息通知中心，包括加入活动申请、加好友申请、加入战队申请等，因为加入战队或者活动的人有可能已经建立了好友关系，未建立好友关系的人则通过加入活动即可自动建立好友关系 2. 每个好友列表项包含：用户头像、运动类型标识、用户昵称、用户性别标识、身份标识等
F049 |  |  | 群-战队列表 | 群-战队列表 | 在群-战队列表中，每个列表项包含：头像、群或者战队名称、群或者战队标识
F050 |  |  | 单聊界面 | 一对一单聊 | 1. 在聊天界面中，仅显示用户头像和用户发送的聊天内容接收这些聊天消息的时间 2. 页面右上角根据聊天界面属性展示的个人头像和群头像，点击头像可以查看个人资料、群资料、战队资料 3. 聊天消息类型可以为、语音、纯文本、表情等，暂时根据环信做修改即可
F051 |  |  |  | 查看个人资料 | 1. 个人资料包含：头像、昵称、用户属性、性别、运动标签、想加入的运动、个性签名、职业、邮箱、真实姓名、联系电话、年龄、价格、添加/删除好友按钮 2. 如果未添加为好友则，显示为【添加好友】；如果已建立好友关系则显示为【删除好友】，前期为了增加互动，降低门槛，发送【添加好友】申请时无需等对方验证，直接建立好友关系，若【删除好友】则从好友列表中将其删除，同时改变按钮上显示的文本信息
F052 |  |  | 群聊界面 | 一对多群聊 | 1.发送聊天消息所有群成员都可以收到 2. 在聊天界面中，仅显示用户头像和用户发送的聊天内容接收这些聊天消息的时间 3. 页面右上角根据聊天界面属性展示的个人头像和群头像，点击头像可以查看个人资料、群资料、战队资料 4. 聊天消息类型可以为、语音、纯文本、表情等，暂时根据环信做修改即可
F053 |  |  |  | 查看群-战队资料 | 1. 仅通过群聊界面右上角的群头像可查看群成员及战队资料 2. 长按用户头像即可将该用户移出当前群，且被移除出群的用户不再接收到群消息 3. 可以通过【+】按钮将好友加入到该群中，仅创建人或者发布活动的人方可进行移出群成员和添加群成员操作 4. 已经加入该群的用户可以通过【退出群聊】按钮退出当前群且不再接收到群消息
F054 |  |  |  | 清空群聊记录 | 清空群里保存在本地的聊天信息记录
F055 |  |  |  | 解散/加入/退出群组 | 已经加入该群的用户可以通过【退出群聊】按钮退出当前群且不再接收到群消息
F056 |  |  |  | 查看个人资料 | 在群成员中可以查看个人用户资料，并可将其添加为好友
F057 |  | 比赛 | 战队发起挑战 | 挑战主题 | 发起该挑战的主题是什么，10个字以内
F058 |  |  |  | 挑战运动类型 | 选择要挑战的运动类型
F059 |  |  |  | 选择已有战队 | 已经创建过战队的用户可以选择战队参加挑战，未发布过挑战的用户可以创建战队
F060 |  |  |  | 选择挑战日期时间 | 设置挑战的日期和时间
F061 |  |  |  | 上传战书 | 选择战书上传
F062 |  |  |  | 填写战书内容 | 文本信息，50字以内
F063 |  |  |  | 战起来 | 发布战书进行挑战，填写战书信息，用户上传后，需要在后台将战书信息生成图片形式(样式待定)
F064 |  |  | 创建战队 | 设置战队类型 | 没有战队的用户可以创建战队 1. 战队类型定为： 友谊联赛：即个人或某群体组织的挑战赛 校园联赛：即针对在校大学生或者学校身份的人组织的挑战赛 企业联赛：即企业在职人员、白领组织的挑战赛 2. 针对不同的战队类型需要填写的信息不同，战队赛后续我们可能会做赛事赞助及相应的补贴，故需要收集一些信息 校园赛：增加属性有：学校名称、所在专业、发起人的班级学号、学生证扫描件等 企业赛：增加属性有：企业名称、所属行业、发起人的工号、所在部门、工牌扫描件等
F065 |  |  |  | 设置擅长运动类型 | 设置战队擅长的运动类型，仅能选择一项
F066 |  |  |  | 添加战队成员 | 从好友列表中添加战队成员
F067 |  |  |  | 上传战旗 | 设置战旗
F068 |  |  | 战队详情 |  | 在战书页面中点击战旗即可查看该战队的相关信息
F069 |  |  | 赛事筛选 |  | 按条件筛选赛事活动，亦可通过搜索框进行模糊搜索查找赛事
F070 |  |  | 战队赛列表 |  | 战队赛列表项包含信息为：赛事状态标识、挑战类型、赛事主题、战书图片、挑战方、接收挑战方、挑战日期时间、场馆名称(挑战地点)、报名按钮
F071 |  |  | 战队赛详情 | 赛事介绍
F072 |  |  |  | 赛事成绩上传 | 仅限在比赛结束后才能上传
F073 |  |  |  | 赛事评论
F074 |  |  | 官方赛列表 |  | 官方赛列表项包含信息为：赛事状态标识、挑战类型、赛事主题、赛事海报赛事日期时间、场馆名称(挑战地点)、报名按钮(person or team)
F075 |  |  | 官方赛列表 | 赛事介绍
F076 |  |  |  | 赛事公告
F077 |  |  |  | 赛事成绩 | 仅当赛事结束后才能上传战绩(是否支持赛事实时更新,为提供记分插件可收费噢)
F078 |  |  | 赛事分享
F079 |  |  | 赛事报名 |  | 用户发起挑战后，其他用户看到战书即可报名参赛即形成战队(是否有接受挑战、拒绝挑战，赛事直播可否？是否有其他条件要求。待确定)
F080 |  |  |  | 赛事评论 | 赛事评论，目前是随时可评论，个人建议做成赛事直播时由用户参与实时评论，根据战队等级和其他限制来提供该插件
F081 |  | 更多-附近 |  | 按城市类别筛选 | 按城市、球类别筛选附近的球馆
F082 |  |  |  | 场馆列表 | 默认就显示当前位置离自己最近的球馆
F083 |  |  |  | 电话订场 | 通过在球馆列表中点击手机号可直接通过电话订场
F084 |  |  |  | 场馆详情 | 场馆信息描述，包括场馆名称、地图标记、开放时间及价格，场馆图片等
F085 |  | 更多-我的 |  | 个人中心 | 个人中心信息设置
F086 |  |  | 我的资料 |  | 个人资料信息
F087 |  |  |  | 编辑资料页面 | 修改完善个人资料信息页面
F088 |  |  | 我的活动 | 我发布的活动列表 | 同活动列表页面，增加删除功能
F089 |  |  |  | 我要参加的活动列表
F090 |  |  | 我的赛事 | 我报名的战队赛 | 同赛事列表页面，增加删除功能
F091 |  |  |  | 我报名的官方赛
F092 |  |  | 我的战队 | 我创建的战队 | 同群-战队列表页面，增加删除功能
F093 |  |  |  | 我报名的战队
F094 |  |  |  | 我的运动圈 | 运动圈即当前用户的好友所发布的活动感受及其他心情等等，待定，支持图文、表情、视频等，管理自己发布的信息 | V2.0
F095 |  |  | 系统设置-账号管理- | 修改密码 | 同忘记密码步骤
F096 |  |  |  | 关于我们 | 关于球友圈信息
F097 |  |  |  | 用户反馈 | 用户反馈信息发布
F098 |  |  |  | 注销并退出 | 注销清空账号和密码并退出程序

## 登录注册
需求编号 | 球友圈APP客户端--登录注册
| 子模块名称 | 功能名称 | 需求描述 | 阶段工作任务 | UI组 | API组 | IOS组 | Android组 | 开始日期 | 任务状态 | 完成日期 | 责任人 | 里程碑 | 迭代版本 | 责任人
F001 |  | 用户注册 | 1.在我们推广OA系统时，为方便球馆导入原有会员，有的用户已经在某个球馆消费过且留有手机号，用户在注册时，在后台系统必须验证此手机号是否已经存有记录，如果存有记录但“未激活”，此时用户密码默认是空的，需要用户按正常新用户注册流程来“激活”用户账户；如果用户未在任何球馆消费过，则按正常新用户注册流程注册即可，用户可能会再多个场馆留有手机号，安装APP激活时，通过所在的消费场馆来决定该会员是哪个场馆导入的，以第一次消费的场馆名称为准 | OA针对会员注册接口做相应的注册判断处理，判断该会员手机号是否已经存在 | [8 empty] | 2015-03-31 | 0.9 | 张志强
F007 | 第三方登录 | 百度账号 | 1.使用百度账号进行登录 2. 第三方登录获取到的账号信息可能会有用户昵称、账号和用户头像等，用户昵称需对应设置到客户端的用户昵称属性，用户账号有可能是邮箱、手机号、纯数字或英文，个人建议保存到用户名属性中，这样对聊天也好做，头像则设置成默认头像 3. 登录成功后进入个人资料页面完善用户资料，此时用户的手机号默认是空的，仅有头像和用户昵称，需要用户绑定手机及完善其他信息即可，用户信息必须要完善，否则无法进行其他页面操作 | 集成百度账号登录功能 | [8 empty] | 2015-04-15 | 1 | 蒋洪波
F008 |  | QQ登录 | 1.使用QQ号码进行登录 2. 第三方登录获取到的账号信息可能会有用户昵称、账号和用户头像等，用户昵称需对应设置到客户端的用户昵称属性，用户账号有可能是邮箱、手机号、纯数字或英文，个人建议保存到用户名属性中，这样对聊天也好做，头像则设置成默认头像 3. 登录成功后进入个人资料页面完善用户资料，此时用户的手机号默认是空的，仅有头像和用户昵称，需要用户绑定手机及完善其他信息即可，用户信息必须要完善，否则无法进行其他页面操作 | 集成QQ登录功能 |  |  |  | ✔ | 3.19 | 已完成 | 3.24 |  | 2015-03-31 | 0.9
F009 |  | 新浪微博 | 1.使用新浪微博账号进行登录 2. 第三方登录获取到的账号信息可能会有用户昵称、账号和用户头像等，用户昵称需对应设置到客户端的用户昵称属性，用户账号有可能是邮箱、手机号、纯数字或英文，个人建议保存到用户名属性中，这样对聊天也好做，头像则设置成默认头像 3. 登录成功后进入个人资料页面完善用户资料，此时用户的手机号默认是空的，仅有头像和用户昵称，需要用户绑定手机及完善其他信息即可，用户信息必须要完善，否则无法进行其他页面操作 | 集成新浪微博账号登录功能 |  |  |  | ✔ | 3.19 | 已完成 | 3.24 |  | 2015-04-15 | 1
F010 |  | 微信登录 | 1.使用微信账号进行登录 2. 第三方登录获取到的账号信息可能会有用户昵称、账号和用户头像等，用户昵称需对应设置到客户端的用户昵称属性，用户账号有可能是邮箱、手机号、纯数字或英文，个人建议保存到用户名属性中，这样对聊天也好做，头像则设置成默认头像 3. 登录成功后进入个人资料页面完善用户资料，此时用户的手机号默认是空的，仅有头像和用户昵称，需要用户绑定手机及完善其他信息即可，用户信息必须要完善，否则无法进行其他页面操作 | 集成微信账号登录功能 |  |  |  | ✔ | 3.19 | 已完成 | 3.24 |  | 2015-03-31 | 0.9
需求编号 | 球友圈APP客户端--约球
| 子模块名称 | 功能名称 | 需求描述 | 阶段工作任务 | UI组 | API组 | IOS组 | Android组 | 开始日期 | 任务状态 | 完成日期 | 责任人 | 截止日期 | 迭代版本
F001 | 发布活动 |  | 发布活动页面UI布局调整 | 重新设计发布活动UI界面(见QQ创建活动) |  |  |  | ✔ |  | 已完成 |  |  | 2015-03-31 | 0.9 | 张志强
F002 |  | 活动主题(新增) | 用于描述该活动的意义、主旨，字数限定在4~25个字以内 |  |  |  |  | ✔ |  | 已完成
F003 |  | 活动类型 | 按原样保持不变 |  |  |  |  | ✔ |  | 已完成
F004 |  | 活动形式 | 约伴儿、找教练、找陪练 |  |  |  |  | ✔ |  | 已完成
F005 |  | 活动时间 | 日期格式设置为：年-月-日 hh：mm，如：2015-03-08 15：00 和原来的一样开始时间和结束时间 | 时间分钟取半点(30分钟做为时间间隔) |  |  |  | ✔ |  | 已完成
|  | 活动海报 | 传一张活动海报图片 |  |  |  |  | ✔ |  | 已完成
F006 |  | 选择场馆 | 按设定的活动类型选择距离当前位置最近的场馆 |  |  |  |  | ✔ |  | 已完成
F007 |  | 活动人数 | 举行活动的人数，不同的运动类型需要的人数不一样
F008 |  | 付费方式 | AA制、输者买单、你请客、我买单 |  |  |  |  | ✔ |  | 已完成
F009 |  | 参与条件 | 无限制、仅女生、仅男生 |  |  |  |  | ✔ |  | 已完成
F010 |  | 添加好友 | 发布活动时邀请好友参加(暂时隐藏) |  |  |  |  | ✔ |  | 已完成 |  |  |  | 3.x
F011 | 活动宣传海报 |  | 活动海报轮播图，点击活动海报图片可查看活动介绍 | 活动海报设置四张，四种类别：活动、场地、战队赛、官方赛的推荐 | [8 empty] | 2015-04-15 | 1 | 张志强
F012 |  |  | 活动海报需要跟随活动列表滚动 | 将现在固定的活动海报改为可以跟随活动列表滚动 |  |  |  | ✔ | 3.18 | 已完成 | 3.19 | 张志强 | 2015-03-31 | 0.9 | 张志强
F013 |  | 查看活动海报 | 活动海报详情 | 根据不同的海报类别，跳转到不同类别的详情介绍页面 | [8 empty] | 2015-04-15 | 1 | 张志强
F014 | 活动列表展示 | 活动列表项 | 将活动列表项的布局展示稍作调整 | 重新设计UI并重新编码布局 |  |  |  | ✔ | 3.21 | 已完成 | 3.21 | 张志强 | 2015-03-31 | 0.9 | 张志强
F015 |  | 评论列表 | 调整评论列表展现形式 | 重新设计评论列表UI | [8 empty] | 2015-04-15 | 1 | 张志强
F016 |  | 发布评论 | 发布活动页面调整 | 重新设计编码完成评论功能，发布评论采用单独的页面发布 |  |  |  | ✔ | 3.19 | 已完成 | 3.19 | 张志强 | 2015-03-31 | 0.9 | 张志强
F017 |  | 活动分享 | 将活动分享到第三方开放平台，用户在发布活动成功后将活动分享出去，仅限【召集中】的活动可以分享，其他状态分享无意义，修改为随时都可以分享 | QQ、微信、微博 分享文案【我正在使用球友圈APP发布了一项活动，大家踊跃报名参加吧！+（活动的相关内容信息）火热召集中…+APP下载连接地址】 任何人都可以分享该活动 |  |  |  | ✔ | 3.2 | 已完成 | 3.2 | 蒋洪波 | 2015-03-31 | 0.9 | 蒋洪波
需求编号 | 球友圈APP客户端--教陪练
| 子模块名称 | 功能名称 | 需求描述 | 阶段工作任务 | UI组 | API组 | IOS组 | Android组 | 开始日期 | 任务状态 | 完成日期 | 责任人 | 截止日期 | 迭代版本
F001 | 教练列表 | 教练列表项 | 1. 每个列表项包含：教练头像、运动类别标识、用户昵称、性别标识、联系电话等 2.点击手机号可以给对方打电话 | 教练加星，加V | [9 empty] | 3.x
F002 | 陪练列表 | 陪练列表项 | 1. 每个列表项包含：陪练头像、运动类别标识、用户昵称、性别标识、联系电话等 2.点击手机号可以给对方打电话 | 陪练加星、加V | [9 empty] | 3.x
F003 | 查看个人资料 | 教练个人资料 | 教练个人资料去掉职业和邮箱属性，并且运动标签只能选择一个 |  |  |  |  | ✔ | 3.19 | 已完成 | 3.19 | 蒋洪波 | 2015-03-31 | 0.9 | 蒋洪波
F004 |  | 陪练个人资料 | 陪练个人资料去掉职业和邮箱属性，运动标签可以选择多个 |  |  |  |  | ✔ | 3.19 | 已完成 | 3.19 | 蒋洪波 | 2015-03-31 | 0.9
F005 |  | 在线预约 | 在线预约教练，并提供支付宝在线支付功能 | 指定预约流程及支付方式，并出原型图和文档，由UI根据原型设计界面 | [8 empty] | 2015-05-20 | 2
需求编号 | 球友圈APP客户端--球友
| 子模块名称 | 功能名称 | 功能描述 | 阶段任务 | UI组 | API组 | IOS组 | Android组 | 开始日期 | 任务状态 | 完成日期 | 责任人 | 截止日期 | 迭代版本
F001 | 添加朋友 | 创建战队 | 将扫一扫换成创建战队 | 更换图标和文案，处理跳转逻辑 |  |  |  | ✔ | 3.19 | 已完成 | 3.19 | 周竹 | 2015-03-31 | 0.9 | 周竹
F002 |  | 扫一扫 | 扫一扫好友二维码加为好友 | [10 empty] | 3.x
F003 |  | 添加/删除好友按钮 | 添加删除好友按钮固定在屏幕底部，不随页面滚动 | 修改【添加删除好友】按钮固定在屏幕底部，不随页面滚动 |  |  |  | ✔ | 3.2 | 已完成 | 3.2 | 周竹 | 2015-03-31 | 0.9 | 周竹
F004 | 运动圈 |  | 运动圈公共区域，即当前用户的好友所发布的活动感受及其他心情等等，待定，支持图文、表情、视频等 | 设计原型图及流程 | [9 empty] | 3.x
F005 | 附近的人 | 附近的人列表 | 每个列表项包含：用户头像、运动类型标识、用户昵称、用户性别标识、距离不足1km的精确到m，超过1km的转为km | UI界面的调整 |  |  |  | ✔ | 3.2 | 已完成 | 3.2 | 周竹 | 2015-03-31 | 0.9 | 周竹
需求编号 | 球友圈APP客户端--比赛
| 子模块名称 | 功能名称 | 功能描述 | 阶段任务 | UI组 | API组 | IOS组 | Android组 | 开始日期 | 任务状态 | 完成日期 | 责任人 | 截止日期 | 迭代版本
F001 | 战队发起挑战 | 挑战主题 | 发起该挑战的主题是什么，10个字以内 | 修改战队主题字数限制 |  |  |  | ✔ | 3.19 | 已完成 | 3.19 | 周竹 | 2015-03-31 | 0.9 | 周竹
F005 |  | 上传战书 | 选择战书上传（图片） | 完善从外置SD卡上传图片，目前没有 |  |  |  | ✔ | 3.19 | 已完成 | 3.19 | 周竹 | 2015-03-31 | 0.9
F006 |  | 填写战书内容 | 文本信息，50字以内 | 限制战书内容在50字以内 |  |  |  | ✔ | 3.19 | 已完成 | 3.19 | 周竹 | 2015-03-31 | 0.9
F007 |  | 战起来 | 发布战书进行挑战，填写战书信息，用户上传后，需要在后台将战书信息生成图片形式(样式待定) | UI设计一个战书样式，用户上传战书时，可以选择默认该战书的样式 | [8 empty] | 2015-04-15 | 1 | 周竹
F008 | 创建战队 | 设置战队类型 | 没有战队的用户可以创建战队 战队类型分为：企业(企业名称)、学校（学校名称）、俱乐部(俱乐部名称)、社会 | 创建战队分四种类型，需要重新设计UI界面 | [8 empty] | 2015-04-15 | 1
| 官方赛列表 |  |  | 在官方赛列表中将【报名】按钮换成【接受挑战】 |  |  |  | ✔ | 3.19 | 已完成 | 3.19 | 张志强 | 2015-03-30 | 0.9
F009 | 赛事分享 |  | 将赛事活动、战绩分享到QQ、微信、新浪微博 |  |  |  |  | ✔ | 3.21 | 已完成 | 3.21 | 张志强 | 2015-03-31 | 0.9
F010 | 官方赛事报名 | 报名 | 官方赛完善报名和成绩查询接口 | 设计报名也面需要填写的信息，如学校名称、班级录入等报名信息 |  |  |  | ✔ | 3.22 | 已完成 | 3.25 | 张志强 | 2015-03-31 | 0.9
F011 |  | 成绩查询 | 官方赛班级对应的成绩查询 |  |  |  |  | ✔ | 3.22 | 已完成 | 3.25 | 张志强 | 2015-03-31 | 0.9
需求编号 | 球友圈APP客户端--更多
| 子模块名称 | 功能名称 | 功能描述 | 阶段任务 | UI组 | API组 |  | Android组 | 开始日期 | 任务状态 | 完成日期 | 责任人 | 截止日期 | 迭代版本
F002 |  | 在线订场 | 增加在线预订场地功能并集成支付宝支付，需要与OA对接 | 需要申请支付宝接口制定支付流程 | [8 empty] | 2015-05-20 | 2
F003 |  | 场馆详情 | 页面重新设计布局 | 重新设计优化场馆详情布局 | [8 empty] | 2015年4月31日 | 1.5
F006 |  | 编辑资料页面 | 修改完善个人资料信息页面 | 普通用户、教练用户、陪练在编辑资料时，将【运动属性标签】和【运动类型】统一换成【兴趣爱好】，并且，教练只能选择一项运动，普通用户和陪练用户能选择多项运动 |  |  |  | ✔ | 3.19 | 已完成 | 3.19 | 蒋洪波 | 2015-03-31 | 0.9 | 蒋洪波
F011 | 我的战队 | 我创建的战队 | 同群-战队列表页面，增加删除功能 | [9 empty] | 2015年4月31日 | 1.5
F012 |  | 我报名的战队 | [10 empty] | 2015年4月31日 | 1.5
F013 | 我的订单 | 场地订单 | 用户通过APP在线预订场地生成的订单 | [9 empty] | 2015-05-20 | 2
F014 |  | 教练预约 | 通过APP在线预约教练产生的订单 | [9 empty] | 2015-05-20 | 2
F015 |  | 账户提现 | 用户通过APP在线预订场地或其他方式所获取的返现补贴，满200方可提取 | 设计指定账户提现流程 | [9 empty] | 3.x
F017 | 账户管理 | 账户安全 | 设置和修改支付密码 | 该项目前仅针对2.0的支付宝支付方式使用 | [8 empty] | 2015-05-20 | 2
F018 |  | 绑银行卡 | 绑定银行卡用于返现 | 设定返现操作流程步骤 | [8 empty] | 2015-05-20 | 2
F019 |  | 我的运动圈 | 运动圈即当前用户的好友所发布的活动感受及其他心情等等，待定，支持图文、表情、视频等，管理自己发布的信息 | 用户可以在此发布和管理自己的运动全，需要做原型和界面设计，同时需要开发出相应的接口 | [9 empty] | 3.x
F021 |  | 用户反馈 | 用户反馈信息发布 | 目前考虑集成友盟的评论功能 |  |  |  | ✔ | 3.19 | 已完成 | 3.19 | 周竹 | 2015-03-31 | 0.9 | 周竹

## 约球
需求编号 | 球友圈APP客户端--约球
| 子模块名称 | 功能名称 | 功能描述 | 阶段任务 | 变更类型 | 迭代版本
F001 | 发布活动 | 活动主题 | 用于描述该活动的意义、主旨，字数限定在10个字以内
F002 |  | 活动类型 | 仅限8大球，其余的干掉，不支持多选
F003 |  | 活动形式 | 1.如果当前用户身份是教练或陪练用户则活动形式为：战一场(挑)、教你打(教)、陪你打(陪) 2.如果当前用户身份是普通用户则活动形式为：挑战(挑)、练习(练)、陪打[(陪)约伴]
F004 |  | 活动日期 | 日期格式设置为：年-月-日，如：2015-03-08
F005 |  | 开始-结束时间 | 活动开始时间和结束时间为：hh：mm至hh：mm
F006 |  | 选择场馆 | 按设定的活动类型选择距离当前位置最近的场馆
F007 |  | 集合地点 | 举行活动时在哪里集合，此项待定
F008 |  | 活动人数 | 举行活动的人数，不同的运动类型需要的人数不一样
F009 |  | 添加好友 | 从好友列表中选择好友加入活动。(建议去除)待定
F010 |  | 付费方式 | AA制、输者买单、赢者买单、男士买单、我请客
F011 |  | 参与条件 | 无限制、仅女生、仅男生
F012 |  | 活动描述 | 活动的其他描述信息
F013 |  | 选择陪练 | 选择陪练人员或者教练(建议去除，待定)
F014 | 活动筛选 | 按类别和时间筛选活动 | 按运动类别和活动时间、活动形式进行筛选、
F015 | 活动宣传海报 | 点击海报查看详情 | 活动海报轮播图，点击活动海报图片可查看活动介绍
F016 |  | 查看活动海报描述 | 活动海报详情
F017 | 活动列表展示 | 活动列表项 | 活动列表展示所有已经发布过的活动，每个列表项包含：发布人头像、性别、活动名称、活动类型、活动时间、活动地址、是否结束状态标记等
F018 | 查看活动详情 |  | 1.如果该活动为当前登录用户所发布的活动，应该在页面右上角显示【编辑】按钮 2.活动页面展示信息即在用户发布活动时所输入的信息
F019 |  | 加入活动 | 1.已过期的活动不能加入 2.未过期的活动即可通过【加入活动】按钮报名参加
F020 |  | 评论列表 | 活动结束后用户发表的评论列表，包含用户头像、用户昵称、评论内容、评论时间等(需调整)
F021 |  | 发布评论 | 用户可以对当前活动发布评论(需调整)
F022 |  | 活动分享 | 用户在发布活动成功后将活动分享出去，仅限【召集中】的活动可以分享，其他状态分享无意义

## 教陪练
需求编号 | 球友圈APP客户端--教陪练
| 子模块名称 | 功能名称 | 功能描述 | 阶段任务 | 变更类型 | 迭代版本
F001 | 教陪练筛选 |  | 1.按运动类别、年龄、性别进行筛选教陪练 2. 运动类别只提供8大球供选择，其余的干掉(待定)，不选则加载全部运动类别 3. 年龄分为三个年龄段：18岁~22岁，23岁~35岁，35岁以上 4. 性别分为：不限、男、女
F002 | 教练列表 | 教练列表项 | 1. 每个列表项包含：教练头像、运动类别标识、用户昵称、性别标识、联系电话等 2.点击手机号可以给对方打电话
F003 | 陪练列表 | 陪练列表项 | 1. 每个列表项包含：陪练头像、运动类别标识、用户昵称、性别标识、联系电话等 2.点击手机号可以给对方打电话
F004 | 查看个人资料 | 教练个人资料 | 1. 教练个人资料包含：教练头像、昵称、用户属性、性别、运动标签、想加入的运动、个性签名、职业、邮箱、真实姓名、联系电话、年龄、价格、添加/删除好友按钮 2. 如果未添加为好友则，显示为【添加好友】；如果已建立好友关系则显示为【删除好友】，前期为了增加互动，降低门槛，发送【添加好友】申请时无需等对方验证，直接建立好友关系，若【删除好友】则从好友列表中将其删除，同时改变按钮上显示的文本信息
F005 |  | 陪练个人资料 | 1.陪练个人资料包含：陪练头像、昵称、用户属性、性别、运动标签、想加入的运动、个性签名、职业、邮箱、真实姓名、联系电话、年龄、价格、添加/删除好友按钮 2.如果未添加为好友则，显示为【添加好友】；如果已建立好友关系则显示为【删除好友】，前期为了增加互动，降低门槛，发送【添加好友】申请时无需等对方验证，直接建立好友关系，若【删除好友】则从好友列表中将其删除，同时改变按钮上显示的文本信息
F006 |  | 拨打电话 | 点击手机号可以给对方打电话
F007 |  | 添加/删除为好友 | 将其添加为好友or解除好友等操作

## 球友
需求编号 | 球友圈APP客户端--球友
| 子模块名称 | 功能名称 | 功能描述 | 阶段任务 | 变更类型 | 迭代版本
F001 | 创建群组 | 创建群组页面 | 创建群需输入： 群名称：即该群的名称，用户可以通过群名称搜索添加群 设置群头像：即群的头像 群类别：即该群所属的运动类别，8大球 群成员：从好友列表中选择群成员 群描述：即该群的介绍信息，方便用户了解该群
F002 | 添加朋友 | 添加朋友界面 | 1.用户可以通过搜索框输入昵称和姓名进行模糊搜索添加朋友，输入完成后即可通过软键盘上的【搜索】按钮触发搜索并返回结果集 2.导入手机通讯录、微信好友、QQ好友、新浪微博粉丝、腾讯微博粉丝，同一个手机号可能既是微信号、也是微博账号，按账号类别存储，仅需判断该用户是否安装过该app即可
F003 |  |  | 即个人资料页面，在页面上提供添加好友/解除好友的操作按钮
F004 | 加入群组 | 加入群组界面 | 加入其他用户创建的群组
F005 |  |  | 即群资料页面，在页面上提供加入群组/退出群组的操作按钮
F006 | 扫一扫 |  | 扫描二维码(是扫描添加好友还是查看好友资料名片？待定)
F007 | 运动圈 |  | 运动圈公共区域，即当前用户的好友所发布的活动感受及其他心情等等，待定，支持图文、表情、视频等
F008 | 附近的人 | 附近的人列表 | 每个列表项包含：用户头像、运动类型标识、用户昵称、用户性别标识、距离不足1km的精确到m，超过1km的转为km
F009 | 消息列表 |  | 1. 每个item项包含：头像、名称(昵称)、接收消息的时间以及最后一条消息内容 2. 消息列表中可能会存在单聊消息和群聊消息，点击单聊消息或者群聊消息列表则进入聊天界面，单聊和群聊界面的标题是不一样的，注意聊天界面的区别即可
F010 | 添加好友申请/通知 |  | 添加好友申请，可同意或者拒绝，每条通知项包含：用户头像、昵称、消息内容以及同意按钮
F011 | 好友列表 |  | 1. 在好友列表中，申请与通知，是系统接收到的所有消息通知中心，包括加入活动申请、加好友申请、加入战队申请等，因为加入战队或者活动的人有可能已经建立了好友关系，未建立好友关系的人则通过加入活动即可自动建立好友关系 2. 每个好友列表项包含：用户头像、运动类型标识、用户昵称、用户性别标识、身份标识等
F012 | 群-战队列表 | 群-战队列表 | 在群-战队列表中，每个列表项包含：头像、群或者战队名称、群或者战队标识
F013 | 单聊界面 | 一对一单聊 | 1. 在聊天界面中，仅显示用户头像和用户发送的聊天内容接收这些聊天消息的时间 2. 页面右上角根据聊天界面属性展示的个人头像和群头像，点击头像可以查看个人资料、群资料、战队资料 3. 聊天消息类型可以为、语音、纯文本、表情等，暂时根据环信做修改即可
F014 |  | 查看个人资料 | 1. 个人资料包含：头像、昵称、用户属性、性别、运动标签、想加入的运动、个性签名、职业、邮箱、真实姓名、联系电话、年龄、价格、添加/删除好友按钮 2. 如果未添加为好友则，显示为【添加好友】；如果已建立好友关系则显示为【删除好友】，前期为了增加互动，降低门槛，发送【添加好友】申请时无需等对方验证，直接建立好友关系，若【删除好友】则从好友列表中将其删除，同时改变按钮上显示的文本信息
F015 | 群聊界面 | 一对多群聊 | 1.发送聊天消息所有群成员都可以收到 2. 在聊天界面中，仅显示用户头像和用户发送的聊天内容接收这些聊天消息的时间 3. 页面右上角根据聊天界面属性展示的个人头像和群头像，点击头像可以查看个人资料、群资料、战队资料 4. 聊天消息类型可以为、语音、纯文本、表情等，暂时根据环信做修改即可
F016 |  | 查看群-战队资料 | 1. 仅通过群聊界面右上角的群头像可查看群成员及战队资料 2. 长按用户头像即可将该用户移出当前群，且被移除出群的用户不再接收到群消息 3. 可以通过【+】按钮将好友加入到该群中，仅创建人或者发布活动的人方可进行移出群成员和添加群成员操作 4. 已经加入该群的用户可以通过【退出群聊】按钮退出当前群且不再接收到群消息
F017 |  | 清空群聊记录 | 清空群里保存在本地的聊天信息记录
F018 |  | 解散/加入/退出群组 | 已经加入该群的用户可以通过【退出群聊】按钮退出当前群且不再接收到群消息
F019 |  | 查看个人资料 | 在群成员中可以查看个人用户资料，并可将其添加为好友

## 比赛
需求编号 | 球友圈APP客户端--比赛
| 子模块名称 | 功能名称 | 功能描述 | 阶段任务 | 变更类型 | 迭代版本
F001 | 战队发起挑战 | 挑战主题 | 发起该挑战的主题是什么，10个字以内
F002 |  | 挑战运动类型 | 选择要挑战的运动类型
F003 |  | 选择已有战队 | 已经创建过战队的用户可以选择战队参加挑战，未发布过挑战的用户可以创建战队
F004 |  | 选择挑战日期时间 | 设置挑战的日期和时间
F005 |  | 上传战书 | 选择战书上传
F006 |  | 填写战书内容 | 文本信息，50字以内
F007 |  | 战起来 | 发布战书进行挑战，填写战书信息，用户上传后，需要在后台将战书信息生成图片形式(样式待定)
F008 | 创建战队 | 设置战队类型 | 没有战队的用户可以创建战队 1. 战队类型定为： 友谊联赛：即个人或某群体组织的挑战赛 校园联赛：即针对在校大学生或者学校身份的人组织的挑战赛 企业联赛：即企业在职人员、白领组织的挑战赛 2. 针对不同的战队类型需要填写的信息不同，战队赛后续我们可能会做赛事赞助及相应的补贴，故需要收集一些信息 校园赛：增加属性有：学校名称、所在专业、发起人的班级学号、学生证扫描件等 企业赛：增加属性有：企业名称、所属行业、发起人的工号、所在部门、工牌扫描件等
F009 |  | 设置擅长运动类型 | 设置战队擅长的运动类型，仅能选择一项
F010 |  | 添加战队成员 | 从好友列表中添加战队成员
F011 |  | 上传战旗 | 设置战旗
F012 | 战队详情 |  | 在战书页面中点击战旗即可查看该战队的相关信息
F013 | 赛事筛选 |  | 按条件筛选赛事活动，亦可通过搜索框进行模糊搜索查找赛事
F014 | 战队赛列表 |  | 战队赛列表项包含信息为：赛事状态标识、挑战类型、赛事主题、战书图片、挑战方、接收挑战方、挑战日期时间、场馆名称(挑战地点)、报名按钮
F015 | 战队赛详情 | 赛事介绍
F016 |  | 赛事成绩上传 | 仅限在比赛结束后才能上传
F017 |  | 赛事评论
F018 | 官方赛列表 |  | 官方赛列表项包含信息为：赛事状态标识、挑战类型、赛事主题、赛事海报赛事日期时间、场馆名称(挑战地点)、报名按钮(person or team)
F019 | 官方赛列表 | 赛事介绍
F020 |  | 赛事公告
F021 |  | 赛事成绩 | 仅当赛事结束后才能上传战绩(是否支持赛事实时更新,为提供记分插件可收费噢)
F022 | 赛事分享
F023 | 赛事报名 |  | 用户发起挑战后，其他用户看到战书即可报名参赛即形成战队(是否有接受挑战、拒绝挑战，赛事直播可否？是否有其他条件要求。待确定)
F024 |  | 赛事评论 | 赛事评论，目前是随时可评论，个人建议做成赛事直播时由用户参与实时评论，根据战队等级和其他限制来提供该插件

## 更多
需求编号 | 球友圈APP客户端--更多
| 子模块名称 | 功能名称 | 功能描述 | 阶段任务 | 变更类型 | 迭代版本
F001 |  | 按城市类别筛选 | 按城市、球类别筛选附近的球馆
F002 |  | 场馆列表 | 默认就显示当前位置离自己最近的球馆
F003 |  | 电话订场 | 通过在球馆列表中点击手机号可直接通过电话订场
F004 |  | 场馆详情 | 场馆信息描述，包括场馆名称、地图标记、开放时间及价格，场馆图片等
F005 |  | 个人中心 | 个人中心信息设置
F006 | 我的资料 |  | 个人资料信息
F007 |  | 编辑资料页面 | 修改完善个人资料信息页面
F008 | 我的活动 | 我发布的活动列表 | 同活动列表页面，增加删除功能
F009 |  | 我要参加的活动列表
F010 | 我的赛事 | 我报名的战队赛 | 同赛事列表页面，增加删除功能
F011 |  | 我报名的官方赛
F012 | 我的战队 | 我创建的战队 | 同群-战队列表页面，增加删除功能
F013 |  | 我报名的战队
F014 |  | 我的运动圈 | 运动圈即当前用户的好友所发布的活动感受及其他心情等等，待定，支持图文、表情、视频等，管理自己发布的信息
F015 | 系统设置-账号管理- | 修改密码 | 同忘记密码步骤
F016 |  | 关于我们 | 关于球友圈信息
F017 |  | 用户反馈 | 用户反馈信息发布
F018 |  | 注销并退出 | 注销清空账号和密码并退出程序

## 球友圈520产品计划
球友圈产品功能需求列表清单
需求编号 | 模块名称 | 子模块 | 功能名称 | 详细描述 | 迭代版本 | 所属分类 | 分类层次 | 提出日期 | 提出人 | 商业价值 | 重要性 | 紧急程度 | 持续时间 | 状态 | 负责人 | 提交人 | 提交时间 | 备注
F001 | 登录-注册 |  | 用户注册 | 1.输入11位手机号获取验证码，输入通过手机接收到的6位验证码验证手机号有效性 2.输入用户昵称和密码，密码长度限定至少6位，字母or数字or字母+数字皆可，不允许有标点及其他特殊字符 3.阅读并勾选同意注册协议方可注册，注册后成功后直接登录进入个人中心完善资料 4.为了跟OA用户注册信息保持同步，有的用户已经在某个球馆消费过且留有手机号，用户在注册时，在后台系统必须验证此手机号是否已经存有记录，如果存有记录但“未激活”，此时用户密码默认是空的，需要用户按正常新用户注册流程来“激活”用户账户；如果用户未在任何球馆消费过，则按正常新用户注册流程注册即可
F002 |  |  | 用户登录 | 1. 用户登录app客户端时仅限注册时使用的手机号登录，有效长度限制为11位，获取输入框焦点时，清空默认信息并弹出键盘供用户输入 2. 登录密码长度限制为不小于6位即可，仅限数字、英文字符、数字+英文等，过滤掉标点符号及其他特殊字符，获取输入框焦点时，清空默认信息并弹出键盘供用户输入 3. 用户仅需在第一次使用app时需要输入用户名和密码进行登录，以后每次打开APP无需再次输入用户名和密码直接进入活动列表页面，除非遇到网络故障或其他问题导致用户无法登录方展示登录界面再次登录，此时读取缓存本地的账号和密码信息自动填充输入框内容 4.可以通过第三方进行登录：QQ、微信、微博、百度账号进行联合登录
F003 |  |  | 忘记密码 | 找回密码分两步： 第一步：获取输入框焦点时，清空默认信息并弹出键盘供用户输入，先输入11位手机号接收6位数字验证码，验证码有效时长限制为30分钟，每隔60秒可再次获取验证码，未获取到验证码不能进行【下一步】操作 第二步：获取输入框焦点时，清空默认信息并弹出键盘供用户输入，输入新密码和确认新密码。仅限英文字符和汉字，长度限制为6位，密码有效长度限制为不小于6位即可，仅限数字、英文字符、数字+英文等，过滤掉标点符号及其他特殊字符
F004 |  |  | 注册协议 | 球友圈APP软件使用协议，使用网页形式打开浏览
F005 |  | 第三方登录 | 百度账号 | 1.使用百度账号进行登录 2. 第三方登录获取到的账号信息可能会有用户昵称、账号和用户头像等，用户昵称需对应设置到客户端的用户昵称属性，用户账号有可能是邮箱、手机号、纯数字或英文，个人建议保存到用户名属性中，这样对聊天也好做，头像则设置成默认头像 3. 登录成功后进入个人资料页面完善用户资料，此时用户的手机号默认是空的，仅有头像和用户昵称，需要用户绑定手机及完善其他信息即可，用户信息必须要完善，否则无法进行其他页面操作
F006 |  |  | QQ登录 | 1.使用QQ号码进行登录 2. 第三方登录获取到的账号信息可能会有用户昵称、账号和用户头像等，用户昵称需对应设置到客户端的用户昵称属性，用户账号有可能是邮箱、手机号、纯数字或英文，个人建议保存到用户名属性中，这样对聊天也好做，头像则设置成默认头像 3. 登录成功后进入个人资料页面完善用户资料，此时用户的手机号默认是空的，仅有头像和用户昵称，需要用户绑定手机及完善其他信息即可，用户信息必须要完善，否则无法进行其他页面操作
F007 |  |  | 新浪微博 | 1.使用新浪微博账号进行登录 2. 第三方登录获取到的账号信息可能会有用户昵称、账号和用户头像等，用户昵称需对应设置到客户端的用户昵称属性，用户账号有可能是邮箱、手机号、纯数字或英文，个人建议保存到用户名属性中，这样对聊天也好做，头像则设置成默认头像 3. 登录成功后进入个人资料页面完善用户资料，此时用户的手机号默认是空的，仅有头像和用户昵称，需要用户绑定手机及完善其他信息即可，用户信息必须要完善，否则无法进行其他页面操作
F008 |  |  | 微信登录 | 1.使用微信账号进行登录 2. 第三方登录获取到的账号信息可能会有用户昵称、账号和用户头像等，用户昵称需对应设置到客户端的用户昵称属性，用户账号有可能是邮箱、手机号、纯数字或英文，个人建议保存到用户名属性中，这样对聊天也好做，头像则设置成默认头像 3. 登录成功后进入个人资料页面完善用户资料，此时用户的手机号默认是空的，仅有头像和用户昵称，需要用户绑定手机及完善其他信息即可，用户信息必须要完善，否则无法进行其他页面操作
F009 |  |  | 活动主题 | 用于描述该活动的意义、主旨，字数限定在10个字以内
F010 |  |  | 活动类型 | 仅限8大球，其余的干掉，不支持多选
F011 |  |  | 活动形式 | 1.如果当前用户身份是教练或陪练用户则活动形式为：战一场(挑)、教你打(教)、陪你打(陪) 2.如果当前用户身份是普通用户则活动形式为：挑战(挑)、练习(练)、陪打[(陪)约伴]
F012 |  |  | 活动日期 | 日期格式设置为：年-月-日，如：2015-03-08
F013 |  |  | 开始-结束时间 | 活动开始时间和结束时间为：hh：mm至hh：mm
F014 |  |  | 选择场馆 | 按设定的活动类型选择距离当前位置最近的场馆
F015 |  |  | 集合地点 | 举行活动时在哪里集合，此项待定
F016 |  |  | 活动人数 | 举行活动的人数，不同的运动类型需要的人数不一样
F017 |  |  | 添加好友 | 从好友列表中选择好友加入活动。(建议去除)待定
F018 |  |  | 付费方式 | AA制、输者买单、赢者买单、男士买单、我请客
F019 |  |  | 参与条件 | 无限制、仅女生、仅男生
F020 |  |  | 活动描述 | 活动的其他描述信息
F021 |  |  | 选择陪练 | 选择陪练人员或者教练(建议去除，待定)
F022 |  | 活动筛选 | 按类别和时间筛选活动 | 按运动类别和活动时间、活动形式进行筛选、
F023 |  | 活动宣传海报 | 点击海报查看详情 | 活动海报轮播图，点击活动海报图片可查看活动介绍
F024 |  |  | 查看活动海报描述 | 活动海报详情
F025 |  | 活动列表展示 | 活动列表项 | 活动列表展示所有已经发布过的活动，每个列表项包含：发布人头像、性别、活动名称、活动类型、活动时间、活动地址、是否结束状态标记等
F026 |  | 查看活动详情 |  | 1.如果该活动为当前登录用户所发布的活动，应该在页面右上角显示【编辑】按钮 2.活动页面展示信息即在用户发布活动时所输入的信息
F027 |  |  | 加入活动 | 1.已过期的活动不能加入 2.未过期的活动即可通过【加入活动】按钮报名参加
F028 |  |  | 评论列表 | 活动结束后用户发表的评论列表，包含用户头像、用户昵称、评论内容、评论时间等(需调整)
F029 |  |  | 发布评论 | 用户可以对当前活动发布评论(需调整)
F030 |  |  | 活动分享 | 用户在发布活动成功后将活动分享出去，仅限【召集中】的活动可以分享，其他状态分享无意义
F031 | 教陪练 | 教陪练筛选 |  | 1.按运动类别、年龄、性别进行筛选教陪练 2. 运动类别只提供8大球供选择，其余的干掉(待定)，不选则加载全部运动类别 3. 年龄分为三个年龄段：18岁~22岁，23岁~35岁，35岁以上 4. 性别分为：不限、男、女
F032 |  | 教练列表 | 教练列表项 | 1. 每个列表项包含：教练头像、运动类别标识、用户昵称、性别标识、联系电话等 2.点击手机号可以给对方打电话
F033 |  | 陪练列表 | 陪练列表项 | 1. 每个列表项包含：陪练头像、运动类别标识、用户昵称、性别标识、联系电话等 2.点击手机号可以给对方打电话
F034 |  | 查看个人资料 | 教练个人资料 | 1. 教练个人资料包含：教练头像、昵称、用户属性、性别、运动标签、想加入的运动、个性签名、职业、邮箱、真实姓名、联系电话、年龄、价格、添加/删除好友按钮 2. 如果未添加为好友则，显示为【添加好友】；如果已建立好友关系则显示为【删除好友】，前期为了增加互动，降低门槛，发送【添加好友】申请时无需等对方验证，直接建立好友关系，若【删除好友】则从好友列表中将其删除，同时改变按钮上显示的文本信息
F035 |  |  | 陪练个人资料 | 1.陪练个人资料包含：陪练头像、昵称、用户属性、性别、运动标签、想加入的运动、个性签名、职业、邮箱、真实姓名、联系电话、年龄、价格、添加/删除好友按钮 2.如果未添加为好友则，显示为【添加好友】；如果已建立好友关系则显示为【删除好友】，前期为了增加互动，降低门槛，发送【添加好友】申请时无需等对方验证，直接建立好友关系，若【删除好友】则从好友列表中将其删除，同时改变按钮上显示的文本信息
F036 |  |  | 拨打电话 | 点击手机号可以给对方打电话
F037 |  |  | 添加/删除为好友 | 将其添加为好友or解除好友等操作
F038 | 动友 | 创建群组 | 创建群组页面 | 创建群需输入： 群名称：即该群的名称，用户可以通过群名称搜索添加群 设置群头像：即群的头像 群类别：即该群所属的运动类别，8大球 群成员：从好友列表中选择群成员 群描述：即该群的介绍信息，方便用户了解该群
F039 |  | 添加朋友 | 添加朋友界面 | 1.用户可以通过搜索框输入昵称和姓名进行模糊搜索添加朋友，输入完成后即可通过软键盘上的【搜索】按钮触发搜索并返回结果集 2.导入手机通讯录、微信好友、QQ好友、新浪微博粉丝、腾讯微博粉丝，同一个手机号可能既是微信号、也是微博账号，按账号类别存储，仅需判断该用户是否安装过该app即可
F040 |  |  |  | 即个人资料页面，在页面上提供添加好友/解除好友的操作按钮
F041 |  | 加入群组 | 加入群组界面 | 加入其他用户创建的群组
F042 |  |  |  | 即群资料页面，在页面上提供加入群组/退出群组的操作按钮
F043 |  | 扫一扫 |  | 扫描二维码(是扫描添加好友还是查看好友资料名片？待定)
F044 |  | 运动圈 |  | 运动圈公共区域，即当前用户的好友所发布的活动感受及其他心情等等，待定，支持图文、表情、视频等 | V2.0
F045 |  | 附近的人 | 附近的人列表 | 每个列表项包含：用户头像、运动类型标识、用户昵称、用户性别标识、距离不足1km的精确到m，超过1km的转为km
F046 |  | 消息列表 |  | 1. 每个item项包含：头像、名称(昵称)、接收消息的时间以及最后一条消息内容 2. 消息列表中可能会存在单聊消息和群聊消息，点击单聊消息或者群聊消息列表则进入聊天界面，单聊和群聊界面的标题是不一样的，注意聊天界面的区别即可
F047 |  | 添加好友申请/通知 |  | 添加好友申请，可同意或者拒绝，每条通知项包含：用户头像、昵称、消息内容以及同意按钮
F048 |  | 好友列表 |  | 1. 在好友列表中，申请与通知，是系统接收到的所有消息通知中心，包括加入活动申请、加好友申请、加入战队申请等，因为加入战队或者活动的人有可能已经建立了好友关系，未建立好友关系的人则通过加入活动即可自动建立好友关系 2. 每个好友列表项包含：用户头像、运动类型标识、用户昵称、用户性别标识、身份标识等
F049 |  | 群-战队列表 | 群-战队列表 | 在群-战队列表中，每个列表项包含：头像、群或者战队名称、群或者战队标识
F050 |  | 单聊界面 | 一对一单聊 | 1. 在聊天界面中，仅显示用户头像和用户发送的聊天内容接收这些聊天消息的时间 2. 页面右上角根据聊天界面属性展示的个人头像和群头像，点击头像可以查看个人资料、群资料、战队资料 3. 聊天消息类型可以为、语音、纯文本、表情等，暂时根据环信做修改即可
F051 |  |  | 查看个人资料 | 1. 个人资料包含：头像、昵称、用户属性、性别、运动标签、想加入的运动、个性签名、职业、邮箱、真实姓名、联系电话、年龄、价格、添加/删除好友按钮 2. 如果未添加为好友则，显示为【添加好友】；如果已建立好友关系则显示为【删除好友】，前期为了增加互动，降低门槛，发送【添加好友】申请时无需等对方验证，直接建立好友关系，若【删除好友】则从好友列表中将其删除，同时改变按钮上显示的文本信息
F052 |  | 群聊界面 | 一对多群聊 | 1.发送聊天消息所有群成员都可以收到 2. 在聊天界面中，仅显示用户头像和用户发送的聊天内容接收这些聊天消息的时间 3. 页面右上角根据聊天界面属性展示的个人头像和群头像，点击头像可以查看个人资料、群资料、战队资料 4. 聊天消息类型可以为、语音、纯文本、表情等，暂时根据环信做修改即可
F053 |  |  | 查看群-战队资料 | 1. 仅通过群聊界面右上角的群头像可查看群成员及战队资料 2. 长按用户头像即可将该用户移出当前群，且被移除出群的用户不再接收到群消息 3. 可以通过【+】按钮将好友加入到该群中，仅创建人或者发布活动的人方可进行移出群成员和添加群成员操作 4. 已经加入该群的用户可以通过【退出群聊】按钮退出当前群且不再接收到群消息
F054 |  |  | 清空群聊记录 | 清空群里保存在本地的聊天信息记录
F055 |  |  | 解散/加入/退出群组 | 已经加入该群的用户可以通过【退出群聊】按钮退出当前群且不再接收到群消息
F056 |  |  | 查看个人资料 | 在群成员中可以查看个人用户资料，并可将其添加为好友
F057 | 比赛 | 战队发起挑战 | 挑战主题 | 发起该挑战的主题是什么，10个字以内
F058 |  |  | 挑战运动类型 | 选择要挑战的运动类型
F059 |  |  | 选择已有战队 | 已经创建过战队的用户可以选择战队参加挑战，未发布过挑战的用户可以创建战队
F060 |  |  | 选择挑战日期时间 | 设置挑战的日期和时间
F061 |  |  | 上传战书 | 选择战书上传
F062 |  |  | 填写战书内容 | 文本信息，50字以内
F063 |  |  | 战起来 | 发布战书进行挑战，填写战书信息，用户上传后，需要在后台将战书信息生成图片形式(样式待定)
F064 |  | 创建战队 | 设置战队类型 | 没有战队的用户可以创建战队 1. 战队类型定为： 友谊联赛：即个人或某群体组织的挑战赛 校园联赛：即针对在校大学生或者学校身份的人组织的挑战赛 企业联赛：即企业在职人员、白领组织的挑战赛 2. 针对不同的战队类型需要填写的信息不同，战队赛后续我们可能会做赛事赞助及相应的补贴，故需要收集一些信息 校园赛：增加属性有：学校名称、所在专业、发起人的班级学号、学生证扫描件等 企业赛：增加属性有：企业名称、所属行业、发起人的工号、所在部门、工牌扫描件等
F065 |  |  | 设置擅长运动类型 | 设置战队擅长的运动类型，仅能选择一项
F066 |  |  | 添加战队成员 | 从好友列表中添加战队成员
F067 |  |  | 上传战旗 | 设置战旗
F068 |  | 战队详情 |  | 在战书页面中点击战旗即可查看该战队的相关信息
F069 |  | 赛事筛选 |  | 按条件筛选赛事活动，亦可通过搜索框进行模糊搜索查找赛事
F070 |  | 战队赛列表 |  | 战队赛列表项包含信息为：赛事状态标识、挑战类型、赛事主题、战书图片、挑战方、接收挑战方、挑战日期时间、场馆名称(挑战地点)、报名按钮
F071 |  | 战队赛详情 | 赛事介绍
F072 |  |  | 赛事成绩上传 | 仅限在比赛结束后才能上传
F073 |  |  | 赛事评论
F074 |  | 官方赛列表 |  | 官方赛列表项包含信息为：赛事状态标识、挑战类型、赛事主题、赛事海报赛事日期时间、场馆名称(挑战地点)、报名按钮(person or team)
F075 |  | 官方赛列表 | 赛事介绍
F076 |  |  | 赛事公告
F077 |  |  | 赛事成绩 | 仅当赛事结束后才能上传战绩(是否支持赛事实时更新,为提供记分插件可收费噢)
F078 |  | 赛事分享
F079 |  | 赛事报名 |  | 用户发起挑战后，其他用户看到战书即可报名参赛即形成战队(是否有接受挑战、拒绝挑战，赛事直播可否？是否有其他条件要求。待确定)
F080 |  |  | 赛事评论 | 赛事评论，目前是随时可评论，个人建议做成赛事直播时由用户参与实时评论，根据战队等级和其他限制来提供该插件
F081 | 更多-附近 |  | 按城市类别筛选 | 按城市、球类别筛选附近的球馆
F082 |  |  | 场馆列表 | 默认就显示当前位置离自己最近的球馆
F083 |  |  | 电话订场 | 通过在球馆列表中点击手机号可直接通过电话订场
F084 |  |  | 场馆详情 | 场馆信息描述，包括场馆名称、地图标记、开放时间及价格，场馆图片等
F085 | 更多-我的 |  | 个人中心 | 个人中心信息设置
F086 |  | 我的资料 |  | 个人资料信息
F087 |  |  | 编辑资料页面 | 修改完善个人资料信息页面
F088 |  | 我的活动 | 我发布的活动列表 | 同活动列表页面，增加删除功能
F089 |  |  | 我要参加的活动列表
F090 |  | 我的赛事 | 我报名的战队赛 | 同赛事列表页面，增加删除功能
F091 |  |  | 我报名的官方赛
F092 |  | 我的战队 | 我创建的战队 | 同群-战队列表页面，增加删除功能
F093 |  |  | 我报名的战队
F094 |  |  | 我的运动圈 | 运动圈即当前用户的好友所发布的活动感受及其他心情等等，待定，支持图文、表情、视频等，管理自己发布的信息 | V2.0
F095 |  | 系统设置-账号管理- | 修改密码 | 同忘记密码步骤
F096 |  |  | 关于我们 | 关于球友圈信息
F097 |  |  | 用户反馈 | 用户反馈信息发布
F098 |  |  | 注销并退出 | 注销清空账号和密码并退出程序